ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.

Наименование на администрацията: Областна администрация - Габрово

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2011 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100 %/ - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ - незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2011 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2011г. / |  |
| 1.Реализиране приоритетите на правителството на регионално ниво | Координация с териториалните структури на централната администрация за провеждане политиката за развитие на регионално ниво Координация с общините за провеждане политиката за развитие на регионално ниво Подпомагане изпълнението на мерки за осъществяване на Стратегията за децентрализация | Проведени тематични срещи с териториалните структури на централната администрация Проведени тематични срещи с представители на общините Изготвени становища Участие в работни групи | 4 тематични срещи 4 тематични срещи 1 становище 1 раб.група | 4 тематични срещи 4 тематични срещи 0 становища 0 работни групи | напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ непостигната цел - 0 % непостигната цел – 0% |
| 2 . Създаване на по-добри възможности за провеждане на регионалната политика на областно и общинско ниво | Извършване на междинна оценка за изпълнение на ОСР на област Габрово 2005-2015 Подготовка на Междинен доклад за изпълнение на ОСР Координация на дейностите по регионално развитие на нива NUTS 3 и NUTS 2 | Изготвен доклад за Междинна оценка Обсъден и одобрен междинен доклад от Областен съвет за развитие Заседания на Областен съвет за развитие Участие в заседания на Регионалния съвет за развитие на СЦР и Регионалния координационен комитет | 1 доклад за МО 1 доклад 2 заседания 3 заседания | 1 доклад за МО 1 доклад 1 заседаниe 3 заседания | напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ задоволително постигната цел - 50 % напълно постигната цел /100 %/ |
| 3. Укрепване на взаимодействието с местната власт, регионалните структури на централната власт, бизнеса и гражданския сектор | Организиране на изнесени приемни на Областния управител в общините, срещи и дискусии с представители на местната власт, регионалните структури на централната власт, бизнеса и гражданския сектор | Проведени изнесени приемни, срещи и дискусии на Областния управител в общините | 4 приемни | 2 приемни | задоволително постигната цел – 50% |
| 4. Реализиране на секторни политики | Засилване координиращите функции на Областния съвет за развитие по реализиране на проекти с надобщинско значение Стартиране на дейността на Асоциация по ВиК Габрово Актуализация на Областен план за защита при бедствия и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при наводнения Назначаване на Междуведомствена експертна комисия за обследване техническото и експлоатационно състояние на язовири и проводимостта на речните легла Създаване на Координационен екип и Звено за мониторинг и оценка за оперативното изпълнение на дейностите в Стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово Подкрепа за засилване на социалния диалог Организиране и провеждане на заседания на Постоянна комисия по заетост Организиране и провеждане на заседания на Областен съвет по условия на труд Съдействие и координация при осъществяване на преброяването на населението и жилищния фонд в Р България - 2011 Разглеждане и обсъждане на възникнали въпроси от компетентността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси Създаване на Областен консултативен съвет по образование, наука, младежки дейности и спорт Създаване на Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата Координиране на дейностите по охрана на горите, дивеча и рибата Организиране на информационна кампания в рамките на Световната година на гората Организиране на срещи и провеждане на заседания на комисии по въпроси от компетенциите на областен управител | Координация при осъществяване на проекти и дейности с над общинско значение Ефективно управление на ВиК системите Актуализиран Областен план за защита при бедствия и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при наводнения Проведени пролетен и есенен оглед на състоянието на язовирите и проводимостта на речните легла Създадени Координационен екип и Звено за мониторинг и оценка за оперативното изпълнение на дейностите в Стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово Проведени заседания на Областния съвет за тристранно сътрудничество Проведени заседания на Постоянна комисията по заетостта Проведени заседания на Областен съвет по условия на труд, взети решения по актуални въпроси Проведени работни срещи, заседания на ОПК; осигуряване на информация на сайта на областна администрация Проведени заседания на ОССЕДВ, взети решения по актуални въпроси Подпомагане дейността на ОУ Подпомагане дейността на ОУ Проведени заседания на Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата Информационна кампания Проведени срещи и заседания на комисии към областния управител | 1 проект - 1 актуализиран документ 2 огледа Създадени ЗМО и КЕ 1 заседание 3 заседания 2 заседания 2 заседания, 3 публикации, 2 пресконференции 2 заседания 2 заседания 2 заседания 2 заседания Бр. публикации, прес-конференции Бр. проведени заседания | 1 проект стартиран (6 подадени за одобрение) Асоциацията е регистрирана в регистър БУЛСТАТ Актуализирани са 4 части от Областния план за защита при бедствия 2 огледа - 1 заседание 4 заседания 2 заседания 4 заседания, 6 публикации, 3 пресконференции 1 заседание 1 заседание 1 заседание 1 заседание 6 публикации, 0 пресконференции, двудневен еко-хепънинг 23 заседания | напълно постигната цел /100 %/ задоволително постигната цел – 50% напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ незадоволително постигната цел / 0 %/ напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ задоволително постигната цел - 50 % задоволително постигната цел -50 % задоволително постигната цел - 50 % задоволително постигната цел - 50 % задоволително постигната цел 85 % напълно постигната цел /100 %/ |
| 5. Постигане на висока ефективност при осъществяването на правомощията на областен управител за упражняване на контрол по ЗМСМА и ЗА | Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете | Недопускане на незаконосъобразни решения на общинските съвети и актове на кметовете | 100% контрол на решенията на общ. съвети и актовете на кметовете | 100% (689 решения) | напълно постигната цел /100 %/ |
| 6. Осъществяване взаимодействие с органите на изпълнителната власт и общинските администрации за провеждане на честни и открити избори | Организационно-техническа подготовка за провеждане на избори за Президент на РБ, кметове и общински съветници | Проведени честни и демократични избори | Минимален брой жалби | Няма постъпили жалби | напълно постигната цел /100 %/ |
| 7. Постигане на по-голяма прозрачност в публичния сектор чрез активен диалог и взаимодействие с административните структури, местна власт, НПО и медии | Провеждане на заседания на Областен съвет за противодействие на корупцията | Проведени срещи и заседания на ОСПК По-голяма прозрачност в работата на публичния сектор | 4 заседания бр. публикации бр. сигнали за корупция | 2 заседания 1 публикация 3 бр. сигнали | задоволително постигната цел - 50 % задоволително постигната цел - 65 % |
| 8. Ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджета на Областна администрация Габрово. | Строга и ясна отчетност, постоянен мониторинг и контрол на разходите. Извършване на ежемесечен и тримесечен мониторинг на риска съгласно ОП „Управление на риска”. | Поетите задължения да са в рамките на утвърдения бюджет. | 475 380 лева годишен бюджет, планиран и усвоен | 475 380 лв. | напълно постигната цел /100 %/ |
| 9. Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализация на електронни административни услуги, свързани с управлението на държавната собственост на територията на Област Габрово. | Участие в дейностите по проект по ОПАК „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране”. Внедряване на разработения софтуер по проекта. Актуализиране на вътрешните правила за организация на административната дейност (за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител) в Областна администрация Габрово | Достъпни през Интернет електронни административни услуги, свързани с управлението на държавната собственост на територията на област Габрово | 10 броя административни услуги, достъпни през Интернет | 0 броя | непостигната цел – 0% |
| 10. Недопускане на неефективни и нецелесъобразни решения, форма на заобикаляне на закона и съзнателна злоупотреба с власт и държавни средства. | Вземането на управленско решение се предхожда от изготвяне на становища и доклади за финансова обоснованост и целесъобразност на разходите. | Всички управленски решения са финансово обосновани и целесъобразни, без заобикаляне на закона или съзнателна злоупотреба с власт. | 100 % изпълнено | 100 % изпълнено | напълно постигната цел /100 %/ |
| 11. Подобряване управлението на държавната собственост. | Ежемесечни заседания на комисията по управление на собствеността. Изготвяне на решения за отдаване под наем и продажба на недвижими имоти и движими вещи държавна собственост. | Повишена събираемост на приходите от отдадени под наем имоти държавна собственост. | 100 % събрани приходи в края на годината | 98% събрани приходи в края на годината | задоволително постигната цел - 98% |
| 12. Утвърждаване на управлението на човешките ресурси като стратегическа дейност | Планиране и определяне на приоритети в управлението на човешките ресурси. Планиране на числеността на персонала, оценка на трудовото изпълнение. Изготвяне на план за обучение, който да посрещне реалните нужди и създаде условия за обучение с цел развитие на компетентностите. | Назначени експерти на свободните длъжности в Областна администрация Габрово | 3 бр. незаети експертни длъжности (от 5 незаети в началото на годината) | 3 бр. незаети експертни длъжности | напълно постигната цел /100 %/ |
| 13. Развитие на ефективни отбранителни способности и защита на населението при кризи | Изпълнение на дейностите описани във военновременния план на област Габрово. Извършване на проверки на рискови обекти за недопускане на кризи, застрашаващи населението. | Повишена готовност за работа при възникнали кризи. | 90% | 90% | напълно постигната цел /100 %/ |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2011 г”

В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2011 г.

Колона 2 „Дейности”

В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2011 г. Възможно е тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.

Колона 3 „Резултат”

В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2011 г. и не представляват цел сами по себе си.

Колона 4 „Индикатор за изпълнение”

В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2011 г., за да отчете промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011 г.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2011 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2011 г.

2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011 г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2011 г.

Колона 5 „Индикатор за самооценка”

Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.

За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е

1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,

2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или

3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Веселин Радков, Главен секретар на ОА - Габрово.

Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.